## Hoja1
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
CRONOGRAMA DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE RENOVACION DE ACREDITACIÓN EN ALTA CALIDAD INSTITUCIONAL
CODIGO |  |  | ES-ADC-FO-07 | [22 empty] | VERSIÓN | [15 empty] | 2 | [15 empty] | VIGENCIA | [12 empty] | 2026 | [9 empty] | PAGINA | [12 empty] | 1 DE 1
Actividades a realizar |  | Responsable | Año | [47 empty] | Año
|  |  | Enero / semanas |  |  |  | Febrero/ semanas |  |  |  | Marzo / semanas |  |  |  | Abril / semanas |  |  |  | Mayo / semanas |  |  |  | Junio / semanas |  |  |  | Julio / semanas |  |  |  | Agosto / semanas |  |  |  | Septiembre / semanas |  |  |  | Octubre / semanas |  |  |  | Noviembre / semanas |  |  |  | Diciembre / semanas |  |  |  | Enero / semanas |  |  |  | Febrero / semanas |  |  |  | Marzo / semanas |  |  |  | Abril / semanas |  |  |  | Mayo / semanas |  |  |  | Junio / semanas |  |  |  | Julio / semanas |  |  |  | Agosto / semanas |  |  |  | Septiembre / semanas |  |  |  | Octubre / semanas |  |  |  | Noviembre/ semanas |  |  |  | Diciembre / semanas
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1. FASE. PREPARACIÓN DEL PROCESO
1 | Socialización del Informe de avance de cumplimiento a mitad de vigencia del Plan de Mejoramiento Institucional al Comité de Autoevaluación y Acreditación Institucional | Jefe Oficina Aseguramiento de la Calidad
2 | Socialización del Informe de avance de cumplimiento a mitad de vigencia del Plan de Mejoramiento Institucional al equipo de trabajo de Sedes Regionales | Jefe Oficina Aseguramiento de la Calidad
3 | Conformación equipo de Autoevaluación Institucional y mesas de trabajo por factor | Comité de Autoevaluación y Acreditación Institucional
4 | Apropiación de lineamientos Modelo de Acreditación Institucional -CESU por parte del Comité de Autoevaluación Institucional y mesas de trabajo | Jefe Oficina Aseguramiento de la Calidad
5 | Estructuración de matriz de insumos (documental - estadístico - percepción) según lineamiento vigente CESU | Jefe Oficina Aseguramiento de la Calidad
6 | Definición y socialización de la metodología del proceso de Autoevaluación Institucional modalidad multicampus | Jefe Oficina Aseguramiento de la Calidad
7 | Diseño del Plan de Comunicación y socialización con el Comité de Autoevaluación y Acreditación Institucional | Jefe Oficina Aseguramiento de la Calidad y Jefe de Oficina de Comunicaciones
8 | Actualización de cuadros maestros CNA conforme a la ventana de observación | Jefe Oficina Aseguramiento de la Calidad
9 | Seguimiento y Evaluación al Plan de Mejoramiento Institucional vigente | Jefe Oficina Aseguramiento de la Calidad
2 FASE. AUTOEVALUACIÓN
10 | Diseño y validación de los instrumentos de percepción | Jefe Oficina Aseguramiento de la Calidad y Comité de Autoevaluación y Acreditación Institucional
11 | Talleres de ponderación y justificación de factores y caracteristicas | Jefe Oficina Aseguramiento de la Calidad y Comité de Autoevaluación Institucional y mesas de trabajo
12 | Aplicación de instrumentos de percepción a la comunidad académica y sistematización de resultados | Jefe Oficina Aseguramiento de la Calidad
13 | Recolección y análisis de información documental y estadistica | Jefe Oficina Aseguramiento de la Calidad y Comité de Autoevaluación Institucional y mesas de trabajo
14 | Desarrollo de talleres de autoevaluación con grupos focales | Jefe Oficina Aseguramiento de la Calidad
15 | Talleres de autoevaluación aspectos a evaluar (informes de relatoria) | Jefe Oficina Aseguramiento de la Calidad y Comité de Autoevaluación Institucional y mesas de trabajo
16 | Elaboración del Informe de aspectos a evaluar | Jefe Oficina Aseguramiento de la Calidad
17 | Talleres de construcción de juicios de valor de factores y características | Jefe Oficina Aseguramiento de la Calidad y Comité de Autoevaluación Institucional y mesas de trabajo
18 | Calificación de factores y características | Jefe Oficina Aseguramiento de la Calidad y Comité de Autoevaluación Institucional y mesas de trabajo
19 | Definición de fortalezas y oportunidades de mejoramiento por factor | Jefe Oficina Aseguramiento de la Calidad y Comité de Autoevaluación Institucional y mesas de trabajo
20 | Elaboración del nuevo Plan de Mejoramiento institucional Modalidad Multicampus | Jefe Oficina Aseguramiento de la Calidad y Comité de Autoevaluación Institucional y mesas de trabajo
3 FASE. ELABORACIÓN DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN
21 | Elaboración de Informe de Autoevaluación | Jefe Oficina Aseguramiento de la Calidad y Comité de Autoevaluación Institucional y mesas de trabajo
22 | Socialización del Informe de Autoevaluación a la comunidad académica | Jefe Oficina Aseguramiento de la Calidad y Comité de Autoevaluación Institucional y mesas de trabajo
23 | Aprobación del Informe de Autoevaluación con fines de renovación de acreditación institucional en alta calidad | Comité Institucional de Aseguramiento de la Calidad
24 | Radicación del Informe de Autoevaluación Institucional en la Plataforma del CNA | Jefe Oficina Aseguramiento de la Calidad
25 | Preparación de visita de Pares Académicos | Jefe Oficina Aseguramiento de la Calidad y Comité de Autoevaluación Institucional y mesas de trabajo
Vigilada Mineducación La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana.